**計畫期程表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 宣傳 (108年12月109年1月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫提案分階段審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 複審 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培訓營 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提案執行與輔導追蹤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 決選與成果發表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**期程表內容說明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 階段 | 項目 | 辦理時間 |
| 函文、公告與報名階段 | 活動公告-官網 | 即日起至109年5月15日 |
| 函文接受報名 | 109年2月1日起至5月15日下午5時止 |
| 計畫推廣 | 【內部宣傳】：1.巡迴宣導：區會或儲蓄互助社各活動場次作巡迴說明2.活動網頁：透過官網、臉書粉絲頁及Line@等社群軟體，刊登活動計畫訊息3.大眾新聞報導：連結網路媒體，報導活動相關訊息 | 即日起至109年5月15日 |
| 【外部宣傳】：1.召開計畫籌備會議：請各層級儲蓄互助社組織代表與會了解本計畫理念與重要性2.邀請地方政府加入團隊，以提升計畫能見度與效益 | 即日起至109年5月15日 |
| 評審與提案階段 | 分階段審查 | 3-5月每月15日審查共分三階段 |
| 初審會議(書審) | 109年2月24日（一） |
| 公告入選名單 | 109年2月26日（三） |
| 初審入選線上提案 | 5月15日以前完成 |
| 計畫書人氣投票 | 3月1日（日）上午9時至 5月31日（日）下午5時止 |
| 複審會議 | 6月10日（三） |
| 公告複審通過名單 | 6月15日（一） |
| 集氣記者會 | 6月30日（二）上午 |
| 培訓營 | 1. 課程包括介紹儲蓄互助社運動、志願服務運作、團隊協作、領導溝通、專案管理、財務管理、學習公共關係、計畫預算執行與核銷、市場調查等。
2. 完成訓練計畫的團隊成員將成為本會未來的青年志工大使。
 | 6月22日上午9時至 6月24日中午12時止 |
| 提案執行與輔導追蹤 | 1.遴派輔導員協助2.每月一次計畫執行進度回報表單(納入最終評審的指標之一)3.由主辦單位督導補助經費的運用，負責經費最終審核權，並提供參與隊伍必要的協助與建議。 | 7月 1日（三）至10月31日（六） |
| 上傳結案報告書與成果 | 10月31日（六）下午5時前 |
| 決選獎勵與成果發表 | 決選會議：由評審團進行評審 | 11月14日（六） |
| 1. 選出最佳創意團隊1名。
2. 於本會110年代表大會公開表揚。
3. 得獎的團隊將獲得獎勵金5萬元，並取得參加亞洲儲蓄互助社聯盟會相關培訓活動資格。
 |  |
| 成果發表 | 11月14日（六） |